## Buttons
Obra |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
SESC - REFORMAS E REPAROS |  | SINAPI - 11/2023 - Tocantins ORSE - 10/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás |  | 28,82% | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 652.248,48 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,33% 54.332,30 | 8,37% 54.593,20
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 81.599,89 | 2023-03-01: 100,00% 81.599,89
3 | ÁREA EXTERNA | 100,00% 667.379,58 | 2023-09-01: 16,67% 111.252,18; 2023-10-01: 16,67% 111.252,18; 2023-11-01: 16,67% 111.252,18; 2023-12-01: 16,67% 111.252,18; 2024-01-01: 16,67% 111.252,18; 2024-02-01: 16,65% 111.118,70
4 | BLOCOS HALL, ADMINISTRATIVO, ÁREA COMUM E ENTRADA PRINCIPAL | 100,00% 1.902.068,15 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,33% 158.442,28 | 8,37% 159.203,10
5 | BLOCO COZINHA/REFEITORIO | 100,00% 1.001.099,14 | 2023-03-01: 16,67% 166.883,23; 2023-04-01: 16,67% 166.883,23; 2023-05-01: 16,67% 166.883,23; 2023-06-01: 16,67% 166.883,23; 2023-07-01: 16,67% 166.883,23; 2023-08-01: 16,65% 166.683,01
6 | BLOCO ESPORTE | 100,00% 964.597,16 | 2023-09-01: 16,67% 160.798,35; 2023-10-01: 16,67% 160.798,35; 2023-11-01: 16,67% 160.798,35; 2023-12-01: 16,67% 160.798,35; 2024-01-01: 16,67% 160.798,35; 2024-02-01: 16,65% 160.605,43
7 | BLOCO EDUCAÇÃO / SALA DE AULA | 100,00% 897.519,19 | 2023-12-01: 50,00% 448.759,60; 2024-01-01: 50,00% 448.759,60
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 37.736,05 | 2024-02-01: 100,00% 37.736,05
Porcentagem |  |  | 7,43% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 15,05% | 15,05% | 8,43%
Custo |  |  | 461.257,69 | 379.657,80 | 379.657,80 | 379.657,80 | 379.657,80 | 379.457,58 | 484.825,10 | 484.825,10 | 484.825,10 | 933.584,69 | 933.584,69 | 523.256,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,43% | 13,55% | 19,67% | 25,79% | 31,91% | 38,03% | 45,84% | 53,66% | 61,47% | 76,52% | 91,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 461.257,69 | 840.915,49 | 1.220.573,29 | 1.600.231,09 | 1.979.888,89 | 2.359.346,48 | 2.844.171,57 | 3.328.996,67 | 3.813.821,77 | 4.747.406,46 | 5.680.991,16 | 6.204.247,64
_______________________________________________________________ Silenio Martins Camargo Arquiteto e Urbanista CAU A22573-8
360